## 总价表2(1.1.1)
审 核 总 价 表
建 设 单 位: | 武夷学院
工 程 名 称: | 武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设
项目总价(小写): | 234886元
(大写): | 贰拾叁万肆仟捌佰捌拾陆圆整
送审总价(小写): | 249393元
(大写): | 贰拾肆万玖仟叁佰玖拾叁圆整
编制日期: |  | 2015年7月11日

## 单项工程费汇总表(1.1.1)
单项工程费汇总表
单项工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 市政工程 | 249393 | 234886 | -14507
| 合 计 | 249393 | 234886 | -14507

## 单位工程审核汇总表(1.1.1)
单位工程审核汇总表
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设(市政工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 223574 | 207516 | -16058
1.1 | 道路工程 | 223574 | 207516 | -16058
2 | 措施项目费 | 5166 | 7919 | 2753
2.1 | 安全施工 | 1610 | 1494 | -116
2.2 | 文明施工 | 1118 | 1038 | -80
2.3 | 临时设施 | 1476 | 1370 | -106
2.4 | 环境保护
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
4 | 规费 | 12273 | 11558 | -715
A | 工程排污费
B | 劳保费用 | 11117 | 10470 | -647
C | 农民工工伤保险费
D | 危险作业意外伤害保险费 | 435 | 409 | -26
E | 价格调节基金 | 721 | 679 | -42
5 | 税金 | 8380 | 7893 | -487
6 | 总造价 | 249393 | 234886 | -14507
| 人工费合计 | 49350 | 44375 | -4975
| 材料费合计 | 157817 | 145123 | -12694
| 机械费合计 | 8871 | 11600 | 2729
| 管理费合计 | 3155 | 5412 | 2257
风险费合计
| 利润合计 | 4381 | 4131 | -250

## 分部分项审核书(含定额)(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
道路工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
水泥路
1 | 40101146 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土 | m3 | 53.9 | 3.45 | 185.96 | 53.9 | 3.45 | 185.96
2 | 40101181T | 自卸车运土(载重4t运距3km以内) | m3 | 53.9 | 12.25 | 660.28 | 53.9 | 12.25 | 660.28
3 | 40202080T | 砂砾石底层人机配合铺装(厚度10cm) | m2 | 140 | 13.18 | 1845.2 | 140 | 13.18 | 1845.2
4 | 40202112 | 水泥稳定层现场拌制(厚度15cm)(碎石) | m2 | 140 | 44.18 | 6185.2 | 140 | 44.18 | 6185.2
5 | 40203041T | 水泥砼路面现场拌制(厚度10cm 1.8米宽) | m2 | 126 | 41.83 | 5270.58 | 126 | 41.83 | 5270.58
6 | 40203053 | 锯缝机锯缝(缝深4cm) | m | 31.5 | 3.38 | 106.47 | 31.5 | 3.38 | 106.47
7 | 40203057 | 水泥砼路面塑料膜养护 | m2 | 126 | 1.44 | 181.44 | 126 | 1.44 | 181.44
8 | 40203045 | 水泥砼路面(模板) | m2 |  |  |  | 14 | 13.82 | 193.48 | 193.48
9 |  | 分部小计 |  | 671.3 |  | 14435.13 | 685.3 |  | 14628.61 | 193.48
铺设透水砖及暗管铺设
10 | 50101059 | 起挖草皮 带土厚度 2cm以内（集中堆放学校指定位置） | m2 | 600 | 3.02 | 1812 | 600 | 3.53 | 2118 | 306
11 | 40101002T | 人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％) | m3 | 405 | 18.34 | 7427.7 | 34.72 | 27.53 | 955.84 |  | 6471.86
12 | 40101146 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土 | m3 |  | 3.45 |  | 347.2 | 3.45 | 1197.84 | 1197.84
13 | 20101205T | 透水砖台阶(水泥砂浆结合层) | m2 | 22.5 | 122.84 | 2763.9 | 22.5 | 113.39 | 2551.28 |  | 212.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 26438.73 |  |  | 21451.57 | 1697.32 | 6684.48
分部分项工程量清单审核书
道路工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
14 | 40101048T | 双轮斗车运土运距100m以内 | m3 | 109.3 | 11.29 | 1234 | 109.3 | 11.29 | 1234
15 | 40204001 | 人行道砼垫层现场拌制(厚度10cm)(碎石) | m2 | 838 | 29.81 | 24980.78 | 838 | 29.81 | 24980.78
16 | 50103027T | 透水砖 (砖规格200*100*60 1.0米宽，含5cm砂垫层) | m2 | 710 | 79 | 56090 | 710 | 62.64 | 44474.4 |  | 11615.6
17 | 15-159 | C10 砖砌小方形污水检查井(国标97S231)(无地下水) 井内径≤300mm 井深1.2m(碎石) | 座 | 83 | 524.89 | 43565.87 | 83 | 524.89 | 43565.87
18 | 40502066 | DN200双壁波纹管安装(胶圈接口) | m | 475.1 | 73.41 | 34877.09 | 475.1 | 73.41 | 34877.09
19 | 20108169 | 人工装卸汽车运垃圾运距3km以内（含草皮装卸到学校指定位置） | m3 | 329.5 | 39.99 | 13176.71 | 329.5 | 41.2 | 13575.4 | 398.69
20 |  | 分部小计 |  | 3572.4 |  | 185928.05 | 3549.32 |  | 169530.5 |  | 16397.55
顺城广场铺设植草砖
21 | 50101059 | 起挖草皮 带土厚度 2cm以内 | m2 | 16 | 3.02 | 48.32 | 16 | 3.53 | 56.48 | 8.16
22 | 40101002 | 人工挖土方(三类土) | m3 | 2.56 | 18.34 | 46.95 | 2.56 | 18.34 | 46.95
23 | 10101001 | 人工平整场地 | m2 | 16 | 2.92 | 46.72 | 16 | 3.01 | 48.16 | 1.44
24 | 50103007T | 嵌草砖 厚6cm | m2 | 16 | 69.64 | 1114.24 | 16 | 71.05 | 1136.8 | 22.56
25 | 50101148 | 铺植草皮 嵌草砖 | m2 | 8 | 16.28 | 130.24 | 8 | 16.98 | 135.84 | 5.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 175310.92 |  |  | 164131.77 | 436.45 | 11615.6
分部分项工程量清单审核书
道路工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
26 | 40101181T | 自卸车运土(载重4t运距3km以内) | m3 | 2.56 | 12.25 | 31.36 | 2.56 | 12.25 | 31.36
27 |  | 分部小计 |  | 61.12 |  | 1417.83 | 61.12 |  | 1455.59 | 37.76
三期食堂T型路口及夹皮沟T型路口水沟改造
28 | 40101002 | 人工挖土方(三类土) | m3 | 24 | 18.34 | 440.16 | 24 | 18.34 | 440.16
29 | 20101002 | 砂垫层 | m3 | 11.574 | 152.58 | 1765.96 | 11.574 | 159.41 | 1845.01 | 79.05
30 | 40502067 | DN300双壁波纹管安装(胶圈接口) | m | 40 | 112.82 | 4512.8 | 40 | 112.82 | 4512.8
31 | 40202078 | 砂砾石底层人工铺装(厚度15cm) | m2 | 24 | 22.3 | 535.2 | 24 | 22.3 | 535.2
32 | 40202112T | 水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) | m2 | 24 | 57.61 | 1382.64 | 24 | 57.61 | 1382.64
33 | 40203041T | 水泥砼路面现场拌制(厚度18cm) | m2 | 15 | 70.51 | 1057.65 | 15 | 70.51 | 1057.65
34 | 40203073 | (沥青表面处治)粘层 | m2 | 25 | 3.06 | 76.5 | 25 | 3.06 | 76.5
35 | 40203039T | 细粒式沥青砼路面机械摊铺(厚度5cm) | m2 | 25 | 66.36 | 1659 | 25 | 66.36 | 1659
36 | 40503002 | 砖砌方形雨水检查井(井径1000mm 适用φ200～600mm 井深2.5m以内)(碎石) | 座 | 2 | 1701.74 | 3403.48 | 2 | 1701.74 | 3403.48
37 | 20108169 | 人工装卸汽车运垃圾运距3km以内（含沟盖板装卸到学校指定位置） | m3 | 24 | 39.99 | 959.76 | 24 | 41.2 | 988.8 | 29.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 15824.51 |  |  | 15932.6 | 108.09
分部分项工程量清单审核书
道路工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
38 | BC002 | 2块道路反光凹透镜（含制作安装）及广告牌拆卸安装 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000
39 |  | 分部小计 |  | 215.574 |  | 21793.15 | 215.574 |  | 21901.24 | 108.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
|  | 合 计： |  |  |  | 223574.16 |  |  | 207515.94 | 2241.86 | 18300.08

## 措施项目审核书(1.1.1)
措施项目工程量清单审核书
道路工程
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 文明施工费 | 项 | 1118 | 1038 | -80
2 | 安全施工费 | 项 | 1610 | 1494 | -116
3 | 临时设施费 | 项 | 1476 | 1370 | -106
4 | 夜间施工费 | 项
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 224 | 208 | -16
6 | 风雨季施工增加费 | 项 | 514 | 477 | -37
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 157 | 145 | -12
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 67 | 62 | -5
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
(1) | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 |  | 3124.9 | 3124.9
| 本页小计： |  | 5166 | 7918.9 | 2752.9
| 合 计： |  | 5166 | 7918.9 | 2752.9

## 主要材料项目与价格表(含合计)(1.1.1)
主要材料项目与价格表
道路工程
武夷山2015年3月份材料价格
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 610000100009000 | 土石方、拆除、搬运工日 |  | 工日 | 168.496 | 59 | 9941.24
2 | 610000100003000 | 综合工日 |  | 工日 | 411.691 | 81 | 33347
3 | 610000100001000 | 综合工日 | 装饰工 | 工日 | 10.89 | 100 | 1089
4 | 400101300001000 | 白水泥 |  | kg | 3.33 | 0.72 | 2.4
5 | 400100300003000 | 水泥 | 42.5 | kg | 4627.791 | 0.45 | 2082.51
6 | 400100300001000 | 水泥 | 32.5 | kg | 25742.983 | 0.41 | 10554.62
7 | 420101300189000 | 硬圆木 |  | m3 | 0.08 | 750 | 60
8 | 420101300105000 | 锯末 |  | m3 | 0.198 | 10 | 1.98
9 | 420101300063000 | 木柴 |  | kg | 0.7 | 0.51 | 0.36
10 | 420100300015000 | 松方材 |  | m3 | 0.166 | 1400 | 232.4
11 | 420100300013000 | 松板材 |  | m3 | 0.241 | 1400 | 336.98
12 | 400501900021000 | 石屑 |  | m3 | 0.254 | 19.48 | 4.94
13 | 400501700025000 | 石粉 |  | kg | 338.423 | 0.202 | 68.36
14 | 400501300013000 | 种植土 |  | m3 | 2.15 | 36 | 77.41
15 | 400500700045000 | 碎石 | 5～40mm | m3 | 93.68 | 73 | 6838.65
16 | 400500700035000 | 碎石（沥青用） | 10～20mm | m3 | 0.382 | 60 | 22.89
17 | 400500700033000 | 碎石（沥青用） | 5～10mm | m3 | 0.382 | 55 | 20.98
18 | 400500700011000 | 砾石 | 5～40mm | m3 | 20.714 | 60 | 1242.84
19 | 400500500049000 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.444 | 105 | 571.59
20 | 40050050004 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1 | m3 | 55.745 | 105 | 5853.24
主要材料项目与价格表
道路工程
武夷山2015年3月份材料价格
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 7000 |  | .18 |  | 0 | 0 | 0
21 | 400500500017000 | 天然中砂 |  | m3 | 55.235 | 95 | 5247.33
22 | 400500500015000 | 中砂 |  | m3 | 22.503 | 105 | 2362.8
23 | 400500500009000 | 天然砂砾 | 5～80mm | m3 | 21.542 | 80 | 1723.39
24 | 400500100081000 | 粉煤灰砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 2.278 | 300 | 683.4
25 | 400500100005000 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 15272 | 0.4 | 6108.8
26 | 400500100001003 | 透水砖 | 200*100*60 | 块 | 36625 | 0.85 | 31131.25
27 | 570100300071000 | 普通混凝土C15(32.5) 碎石40mm 塌落度30～50mm |  | m3 | 0.422 | 218.98 | 92.37
28 | 570100100061000 | 普通混凝土C10(32.5) 碎石40mm 塌落度10～30mm |  | m3 | 91.008 | 197.785 | 18000.04
29 | 570500100031000 | 细粒式沥青砼AC～13 Ⅰ |  | m3 | 1.268 | 1164.66 | 1476.21
30 | 570700900087000 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.068 | 616.51 | 41.61
31 | 570700500005000 | 水泥砂浆1:2(32.5) |  | m3 | 5.853 | 323.84 | 1895.58
32 | 570700100005000 | 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5) |  | m3 | 7.881 | 207.01 | 1631.53
33 | 570900100033000 | 道路水泥稳定混凝土(32.5) 砾石40mm 水泥5% |  | m3 | 26.187 | 153.944 | 4031.33
34 | 570900100023000 | 路面抗折混凝土4.5MPa(42.5) 碎石40mm |  | m3 | 15.53 | 244.888 | 3802.99
35 | 990000000001000 | 其它材料费 |  | 元 | 5882.353 | 1 | 5882.35
36 | 622300100385000 | 架线费 |  | 次 | 0.7 | 315 | 220.5
37 | 480100500047000 | 润滑油 |  | kg | 6.518 | 4.4 | 28.68
38 | 48010030001 | 石油沥青 | 60～100# | t | 0.013 | 5500 | 71.5
主要材料项目与价格表
道路工程
武夷山2015年3月份材料价格
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 480100300017000 | 石油沥青 | 60～100# | kg | 160.719 | 5.5 | 883.95
40 | 480100300013000 | 石油沥青 | 10# | kg | 13.346 | 4.6 | 61.39
41 | 480100300011000 | 石油沥青 |  | kg | 2.26 | 1.77 | 4
42 | 480100100001000 | 柴油 |  | kg | 1.75 | 6.82 | 11.94
43 | 442100500025000 | 双壁波纹管 | DN300 | m | 40.8 | 100.98 | 4119.98
44 | 442100500023000 | 双壁波纹管 | DN200 | m | 484.602 | 65.34 | 31663.89
45 | 430501100503000 | 重型铸铁井盖井座 | φ700 | 座 | 83.83 | 260 | 21795.8
46 | 430501100415000 | 铸铁爬梯 |  | kg | 38.26 | 4.65 | 177.91
47 | 430501100409000 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 2 | 250 | 500
48 | 430501100237000 | 铁件 |  | kg | 8.08 | 4.47 | 36.12
49 | 430501100101000 | 钢模板 |  | kg | 9.264 | 5.6 | 51.88
50 | 403100100525000 | 其他材料费 |  | % | 1130.156 | 1 | 1130.16
51 | 403100100421000 | 其他材料费 |  | 元 | 0.722 | 1 | 0.72
52 | 403100100365000 | 电 |  | kW·h | 7.684 | 0.83 | 6.38
53 | 403100100363000 | 水 |  | m3 | 250.825 | 2.3 | 576.9
54 | 403100100169000 | 隔离剂 |  | kg | 2.822 | 1.06 | 2.99
55 | 403100100001000 | 煤 |  | kg | 4.503 | 0.23 | 1.04
56 | 402500700007000 | 草皮 |  | m2 | 3.04 | 5.54 | 16.84
57 | 402500700003000 | 草袋 |  | 个 | 495.74 | 2 | 991.48
主要材料项目与价格表
道路工程
武夷山2015年3月份材料价格
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
58 | 402500700001000 | 草袋 |  | m2 | 10 | 2 | 20
59 | 402500100011000 | 棉纱头 |  | kg | 0.337 | 9.78 | 3.3
60 | 402302100575000 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.107 | 300 | 32.13
61 | 402300300127000 | 铁钉 |  | kg | 3.32 | 4.28 | 14.21
62 | 402300100033000 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.05 | 4 | 0.2
63 | 402300100003000 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 3.6 | 18
64 | 402100700343000 | 塑料薄膜 |  | kg | 13.86 | 9.32 | 129.18
65 | 402100500281000 | O型密封圈 | DN300 | 个 | 6.88 | 7.33 | 50.43
66 | 402100500279000 | O型密封圈 | DN200 | 个 | 81.717 | 1.51 | 123.39
67 | 400300100029002 | 嵌草砖 | 250*250*60 | 块 | 260.48 | 3.3 | 859.58
68 | 625100100039000 | 履带式单斗挖掘机(停滞) | 1m3以内 | 台班 | 0.5 | 272.98 | 136.49
69 | 622300100393000 | 回程费 |  | 元 | 526.97 | 1 | 526.97
70 | 622300100389000 | 其他机械费 |  | 元 | 107.07 | 1 | 107.07
71 | 621900100101000 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.94 | 25.75 | 24.22
72 | 621300100315000 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.94 | 18.51 | 17.41
73 | 621300100115000 | 木工圆锯机 | φ500 | 台班 | 0.042 | 22.3 | 0.93
74 | 621100100023000 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 350L | 台班 | 4.235 | 137.29 | 581.47
75 | 621100100015000 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 2.111 | 15.62 | 32.98
76 | 621100100003000 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 电动400L | 台班 | 1.578 | 140.47 | 221.62
77 | 62070010007 | 洒水车 | 4000L | 台班 | 0.028 | 415.66 | 11.73
主要材料项目与价格表
道路工程
武夷山2015年3月份材料价格
工程名称：武夷学院东南门区域仁智路两侧及通往兴贤学生公寓道路建设 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 620700100065000 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.014 | 133.61 | 1.82
79 | 620700100049000 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 0.5 | 1266.67 | 633.34
80 | 620700100027000 | 自卸汽车 | 4t | 台班 | 1.518 | 424.78 | 644.67
81 | 620700100017000 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 0.042 | 424.54 | 17.62
82 | 620700100013000 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 16.99 | 391.81 | 6657.01
83 | 620500100061000 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 1.015 | 396.48 | 402.59
84 | 620100300029000 | 轮胎式压路机 | 16t | 台班 | 0.02 | 554.57 | 10.81
85 | 620100300021000 | 锯缝机 |  | 台班 | 0.258 | 28.74 | 7.41
86 | 620100300017000 | 内燃光轮压路机 | 15t | 台班 | 0.318 | 467.97 | 148.81
87 | 620100300013000 | 内燃光轮压路机 | 8t | 台班 | 0.159 | 288.44 | 45.83
88 | 620100300007000 | 振动压路机 | 12t | 台班 | 0.203 | 628.86 | 127.53
89 | 620100100101000 | 沥青混凝土摊铺机 | 8t | 台班 | 0.02 | 808.5 | 15.77
90 | 620100100099000 | 汽车式沥青喷洒机 | 4000L | 台班 | 0.002 | 508.37 | 0.89
91 | 620100100087000 | 电动夯实机 | 20~62N.m | 台班 | 0.155 | 18.17 | 2.82
92 | 620100100077000 | 平地机 | 90kW | 台班 | 0.092 | 470.57 | 43.48
93 | 620100100045000 | 履带式液压单斗挖掘机 | 0.6m3 | 台班 | 1.464 | 696.72 | 1020.01
94 | 620100100029000 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 0.293 | 547.75 | 160.38