## 单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 单项工程 | 293288 | 290282 | -3006
| 合 计 | 293288 | 290282 | -3006

## 单项工程费汇总表(设备单列)
单项工程费汇总表
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 单项工程 | 293288 | 290282 | -3006
| 设备费 | 0 | 0
| 合 计 | 293288 | 290282 | -3006

## 规费审核书
规费审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 工程排污费 | 项
2 | 劳保费用 | 项 | 11425 | 11337 | -88
3 | 农民工工伤保险费 | 项
4 | 危险作业意外伤害保险费 | 项 | 446 | 443 | -3
5 | 价格调节基金 | 项 |  | 839 | 839
| 合 计 |  | 11871 | 12619 | 748

## 措施项目审核书(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 文明施工费 | 项 | 744 | 990 | 246
2 | 安全施工费 | 项 | 1072 | 1428 | 356
3 | 临时设施费 | 项 | 982 | 1309 | 327
4 | 夜间施工费 | 项 | 223 | 298 | 75
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 149 | 198 | 49
6 | 风雨季施工增加费 | 项 | 342 | 457 | 115
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 104 | 138 | 34
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 45 | 60 | 15
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
新建栏杆围墙
(1) | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 9198.51 | 30090.12 | 20891.61
1.1 | 混凝土基础模板 | m2 | 7562.4 |  | -7562.4
1.2 | 胶合板模板 直形墙 | m2 |  | 13551.6 | 13551.6
1.3 | 胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁 | m2 |  | 1137.19 | 1137.19
1.4 | 里脚手架 | m2 | 1636.11 |  | -1636.11
1.5 | 10M内钢管双排脚手架 | m2 |  | 15401.33 | 15401.33
新建道路
拆除及安装车棚工程
| 本页小计： |  | 12859.51 | 34968.12 | 22108.61
| 合 计： |  | 12859.51 | 34968.12 | 22108.61

## 分部分项审核书(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
市政工程
新建栏杆围墙
1 | 040305002001 | 现浇混凝土挡墙墙身 | m3 | 267.375 | 288.44 | 77121.65 | 267.375 | 268.58 | 71811.58 |  | 5310.07
1.1 | 40309202 | 片石混凝土填心(砾石) | m3 | 267.375 | 288.44 | 77121.65 |  | 288.44 |  |  | 77121.65
1.2 | 40106026T | 现浇20%毛石砼挡土墙(砾石) | m3 |  |  |  | 267.375 | 268.58 | 71811.58 | 71811.58
2 | 010403004002 | 围墙圈梁 | m3 | 3.675 | 353.57 | 1299.37 | 3.675 | 286.56 | 1053.11 |  | 246.26
2.1 | 10104016 | 围墙C20圈梁砼(现场搅拌)(砾石) | m3 | 3.675 | 353.57 | 1299.37 |  | 353.57 |  |  | 1299.37
2.2 | 10104014 | C20基础梁砼(现场搅拌)(砾石) | m3 |  |  |  | 3.675 | 286.56 | 1053.11 | 1053.11
3 | 010302005002 | 实心砖柱 | m3 | 29.837 | 368.65 | 10999.41 | 29.837 | 368.65 | 10999.41
3.1 | 10103007 | 实心方砖柱 | m3 | 29.837 | 368.65 | 10999.41 | 29.837 | 368.65 | 10999.41
4 | 020109004002 | 水泥砂浆零星项目 | m2 | 351.633 | 16.69 | 5868.75 | 351.633 | 16.69 | 5868.75
4.1 | 20102027 | 12mm厚水泥砂浆基层(柱、梁面) | m2 | 351.633 | 16.69 | 5868.75 | 351.633 | 16.69 | 5868.75
5 | 020205003002 | 块料柱面 | m2 | 219.3 | 59.94 | 13144.84 | 219.3 | 59.94 | 13144.84
5.1 | 20102173T | 200×60面砖(水泥砂浆粘贴) 柱（梁）面、零星项目灰缝(10mm以内) | m2 | 219.3 | 59.94 | 13144.84 | 219.3 | 59.94 | 13144.84
6 | 020506001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 151.898 | 14.23 | 2161.51 | 151.898 | 14.23 | 2161.51
6.1 | 20105408 | 柱、梁面水泥漆 外墙面(一底二面) | m2 | 151.898 | 14.23 | 2161.51 | 151.898 | 14.23 | 2161.51
7 | 010606009002 | 围墙钢栏杆 | t | 3.063 | 12444.8 | 38118.42 | 3.063 | 12444.8 | 38118.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 148713.95 |  |  | 143157.62 |  | 5556.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.1 | 10106142 | 铁栅围墙(方钢) | t | 3.063 | 7021.31 | 21506.27 | 3.063 | 7021.31 | 21506.27
7.2 | 20101333 | 铸铁花件 栏板安装 | m | 173.45 | 75.71 | 13131.9 | 173.45 | 75.71 | 13131.9
7.3 | 20105186 | 金属面醇酸磁漆两遍 | t | 3.063 | 531.78 | 1628.84 | 3.063 | 531.78 | 1628.84
7.4 | 20105194 | 金属面红丹防锈漆一遍 | t | 3.063 | 137.26 | 420.43 | 3.063 | 137.26 | 420.43
7.5 | 10104338 | 预埋铁件安装 | t | 0.193 | 7414.47 | 1430.99 | 0.193 | 7414.47 | 1430.99
8 | 040801006001 | 拆除砖砌体 | m3 | 3.4 | 38.84 | 132.06 | 3.4 | 38.84 | 132.06
8.1 | 40104069 | 拆除砖砌压顶 | m3 | 3.4 | 38.84 | 132.06 | 3.4 | 38.84 | 132.06
|  | 分部小计 | [6 empty] | 143289.68 | 143289.68
新建道路
9 | 010101002001 | 挖土方 | m3 | 36 | 11.2 | 403.2 | 36 | 11.2 | 403.2
9.1 | 40101002 | 人工挖土方(三类土) | m3 | 36 | 11.2 | 403.2 | 36 | 11.2 | 403.2
10 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 46.8 | 6.44 | 301.39 | 36 | 12.08 | 434.88 | 133.49
10.1 | 40101050 | 人工装汽车土方 | m3 |  |  |  | 36 | 5.64 | 203.04 | 203.04
10.2 | 40101185 | 自卸汽车运土(载重8t运距1km以内) | m3 | 46.8 | 6.44 | 301.39 | 36 | 6.44 | 231.84 |  | 69.55
11 | 040202001001 | 垫层 | m2 | 120 | 12.65 | 1518 | 120 | 12.65 | 1518
11.1 | 40202086T | 人工摊铺砂基层(厚度10cm) | m2 | 120 | 12.65 | 1518 | 120 | 12.65 | 1518
12 | 040203006002 | 块料面层 | m2 | 120 | 350.01 | 42001.2 | 120 | 196.19 | 23542.8 |  | 18458.4
12.1 | 20101016 | 20mm水泥砂浆找平层(在砼或硬基层面上) | m2 | 120 | 12.79 | 1534.8 |  | 12.79 |  |  | 1534.8
12.2 | 50103025T | 方整石板 厚15cm | m2 | 120 | 228.66 | 27439.2 | 120 | 131.86 | 15823.2 |  | 11616
12.3 | 50106162 | 石面加工 一凿 | m2 | 120 | 108.56 | 13027.2 |  | 108.56 |  |  | 13027.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 44355.85 |  |  | 26030.94 | 133.49 | 18458.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12.4 | 50106161 | 石面加工 粗打 | m2 |  |  |  | 120 | 64.33 | 7719.6 | 7719.6
|  | 分部小计 | [6 empty] | 25898.88 | 25898.88
拆除及安装车棚工程
13 | 040801006002 | 拆除砖砌体 | m3 | 56.008 | 38.84 | 2175.35 | 56.008 | 38.84 | 2175.35
13.1 | 40104069 | 拆除砖砌其他构筑物 | m3 | 56.008 | 38.84 | 2175.35 | 56.008 | 38.84 | 2175.35
14 | 010701002001 | 原停车棚拆除及安装 | m2 | 864 | 1.33 | 1149.12 | 864 | 1.33 | 1149.12
14.1 | 40107044 | 拆除及安装原钢骨架、彩钢瓦屋面停车棚(人工工日) | 工日 | 20 | 57.28 | 1145.6 | 20 | 57.28 | 1145.6
15 | 010603002001 | 空腹柱 | t | 0.882 | 7409.84 | 6535.48 | 0.882 | 8022.3 | 7075.67 | 540.19
15.1 | 10106004 | 增加Φ75空腹钢柱制作(单根重量7t以内) | t | 0.882 | 6859.56 | 6050.13 | 0.882 | 6859.56 | 6050.13
15.2 | 20105195 | 金属面银粉漆两遍 | t | 0.882 | 550.28 | 485.35 | 0.882 | 550.28 | 485.35
15.3 | 10106038 | 单根重量4t以内钢柱安装(履带式起重机) | t |  |  |  | 0.882 | 612.46 | 540.19 | 540.19
16 | 040202001003 | 垫层 | m2 | 216 | 12.61 | 2723.76 | 216 | 12.61 | 2723.76
16.1 | 40202080T | 砂砾石底层人机配合铺装(厚度20cm) | m2 | 216 | 12.61 | 2723.76 | 216 | 12.61 | 2723.76
17 | 040203005003 | 水泥混凝土 | m2 | 432 | 34.05 | 14709.6 | 432 | 32.68 | 14117.76 |  | 591.84
17.1 | 40203041T | C20水泥砼路面现场拌制(厚度10cm) 砾石 | m2 | 432 | 34.05 | 14709.6 | 432 | 32.68 | 14117.76 |  | 591.84
18 | B001001 | 垃圾外运 | m3 | 56.008 | 33.15 | 1856.67 | 56.008 | 33.15 | 1856.67
18.1 | 20108169T | 人工装卸垃圾外运 | m3 | 56.008 | 33.15 | 1856.67 | 56.008 | 33.15 | 1856.67
|  | 分部小计 | [6 empty] | 29098.33 | 29098.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 29149.98 |  |  | 29098.33 | 540.19 | 591.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 222219.78 |  |  | 198286.89 | 673.68 | 24606.57

## 措施项目审核书2(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增 | 审核减
1 | 文明施工费 | 项 | 744 | 990 | 246
2 | 安全施工费 | 项 | 1072 | 1428 | 356
3 | 临时设施费 | 项 | 982 | 1309 | 327
4 | 夜间施工费 | 项 | 223 | 298 | 75
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 149 | 198 | 49
6 | 风雨季施工增加费 | 项 | 342 | 457 | 115
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 104 | 138 | 34
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 45 | 60 | 15
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
新建栏杆围墙
(1) | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 9198.51 | 30090.12 | 20891.61
1.1 | 混凝土基础模板 | m2 | 7562.4 |  |  | 7562.4
1.2 | 胶合板模板 直形墙 | m2 |  | 13551.6 | 13551.6
1.3 | 胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁 | m2 |  | 1137.19 | 1137.19
1.4 | 里脚手架 | m2 | 1636.11 |  |  | 1636.11
1.5 | 10M内钢管双排脚手架 | m2 |  | 15401.33 | 15401.33
新建道路
拆除及安装车棚工程
| 本页小计： |  | 12859.51 | 34968.12 | 22108.61
| 合 计： |  | 12859.51 | 34968.12 | 22108.61

## 主要材料价格表(含合计)
主要材料价格表
工程名称：武夷学院南门围墙工程和兴贤车棚改造等零星工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 010100100009000 | 土石方、拆除、搬运工日 |  | 工日 | 96.408 | 36 | 3470.7
2 | 010100500021000 | 综合工日 |  | 工日 | 914.696 | 48 | 43905.42
3 | 010100300043000 | 茅草 | 装饰工 | 工日 | 243.298 | 58 | 14111.27
4 | 110100100003000 | 水泥 | 42.5 | kg | 12412.334 | 0.45 | 5523.49
5 | 110100100001000 | 水泥 | 32.5 | kg | 74178.598 | 0.41 | 30042.33
6 | 110300300169000 | 混凝土内撑条 | 20*25 | m | 20.493 | 0.95 | 19.47
7 | 130500100077000 | 钢板 |  | t | 0.609 | 4827.57 | 2937.96
8 | 130302100005000 | 型钢 | 综合 | t | 0.167 | 4000 | 666.79
9 | 130300300349000 | 角钢 | 50×5 | t | 0.16 | 3890 | 621.01
10 | 130300900003000 | 方钢 |  | kg | 3277.41 | 3.72 | 12191.97
11 | 160100300029000 | 松木锯材 |  | m3 | 1.791 | 1310 | 2346.52
12 | 160100300019000 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.092 | 1520 | 139.67
13 | 160300100029000 | 竹脚手板 |  | m2 | 129.75 | 14 | 1816.5
14 | 160100300003000 | 板方材松木 |  | m3 |  | 799.5
15 | 160100100005000 | 杉圆木 |  | m3 | 0.004 | 1030 | 4.54
16 | 160100300043000 | 枕木 |  | m3 | 0.26 | 1250 | 324.38
17 | 170901700003000 | 粘土膏 |  | m3 | 0.52 | 37 | 19.25
18 | 170700100325002 | 方整石 |  | m3 | 14.64 | 800 | 11712
19 | 170700100109000 | 小乱毛石 |  | m3 | 54.277 | 65 | 3528.01
20 | 170700100039000 | 碎石 | 5～16mm | m3 | 172.384 | 75 | 12928.81
21 | 170700100027000 | 乱毛石 |  | m3 |  | 75
22 | 170700100011000 | 砾石 | 5～40mm | m3 | 42.976 | 55 | 2363.68
23 | 170500100039000 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 6.939 | 105 | 728.64
24 | 170500100037000 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 142.134 | 105 | 14924.11
25 | 170500100011000 | 天然中砂 |  | m3 | 13.464 | 90 | 1211.76
26 | 170700100327000 | 天然砂砾 | 5～80mm | m3 | 26.438 | 80 | 2115.07
27 | 170100300043000 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 16470.024 | 0.37 | 6093.91
28 | 120100300125000 | 普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm |  | m3 | 43.848 | 215.36 | 9443.24
29 | 120100300041000 | 普通混凝土C15(32.5) 碎石16mm 塌落度30～50mm |  | m3 | 217.109 | 236.34 | 51312.07
30 | 120100100109000 | 普通混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm |  | m3 | 3.73 | 204.29 | 762.03
31 | 120100100025000 | 普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm |  | m3 |  | 186.22
32 | 124100100141000 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.352 | 609 | 214.14
33 | 124100100115000 | 水泥砂浆1:3(32.5) |  | m3 | 4.712 | 271.41 | 1278.85
34 | 124100100107000 | 水泥砂浆1:1(32.5) |  | m3 | 3.333 | 374.88 | 1249.61
主要材料价格表
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
35 | 123900300003000 | 砌筑混合砂浆M5(32.5) |  | m3 | 6.504 | 187.59 | 1220.14
36 | 123900100003000 | 砌筑水泥砂浆M5(32.5) |  | m3 | 6 | 197.7 | 1186.2
37 | 450500100173000 | 拉杆螺栓 |  | kg | 25.323 | 4.3 | 108.89
38 | 241300100023000 | 乙炔气 |  | m3 | 6.662 | 35.7 | 237.84
39 | 241300100019000 | 氧气 |  | m3 | 15.326 | 3.8 | 58.24
40 | 240300700155000 | 脱模剂 |  | kg |  | 3.59
41 | 240300700015000 | 催干剂 |  | kg | 0.247 | 6.63 | 1.64
42 | 240100500069000 | 洗油 |  | kg | 0.092 | 1.43 | 0.13
43 | 240100500053000 | 清油 |  | kg | 3.925 | 9 | 35.32
44 | 240100500033000 | 机油 | 5～7# | kg | 0.123 | 4.74 | 0.58
45 | 240100300013000 | 油漆溶剂油 | 200# | kg | 11.931 | 6.12 | 73.02
46 | 240100700005000 | 石油沥青 | 10# | kg | 37.683 | 4.6 | 173.34
47 | 240100100019000 | 铅油 |  | kg | 2.45 | 6.86 | 16.81
48 | 240100100015000 | 汽油 | 90# | kg | 11.835 | 9.91 | 117.28
49 | 210700100011000 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 3.032 | 6.32 | 19.16
50 | 210500100027000 | 银粉 |  | kg | 0.97 | 30.91 | 29.99
51 | 210300900009000 | 防锈漆(红丹) |  | kg | 60.281 | 13 | 783.65
52 | 210300100003000 | 醇酸磁漆 |  | kg | 28.363 | 11 | 312
53 | 520500100791000 | 螺栓 |  | kg | 1.535 | 6.64 | 10.19
54 | 423700100009000 | 脚手钢管 | Φ48mm | kg | 435.311 | 4.37 | 1902.31
55 | 520700100701000 | 塑料管 | φ15 | m | 120.716 | 1 | 120.72
56 | 131300100474000 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 7.935 | 155 | 1229.93
57 | 131300100609000 | 钢直扶梯 |  | kg | 26.21 | 7 | 183.47
58 | 131300100467000 | 钢管支撑 |  | kg |  | 4.3
59 | 131300101483000 | 铸铁花件 |  | 个 | 700.738 | 9.2 | 6446.79
60 | 131300101529000 | 组合钢模板 |  | kg |  | 3.01
61 | 131300101231000 | 铁件 |  | kg | 225.899 | 5.1 | 1152.08
62 | 131300101047000 | 零星卡具 |  | kg |  | 3.8
63 | 131300100159000 | 垫铁 |  | kg | 25.172 | 5.1 | 128.38
64 | 130700100069000 | 加固钢丝绳 | φ18 | kg | 0.116 | 5.19 | 0.6
65 | 520700100315000 | 其他材料费 |  | % | 571.485 | 1 | 571.48
66 | 520700100317000 | 其他材料费 |  | 元 | 1188.984 | 1 | 1188.98
67 | 520700100063000 | 电 |  | kW·h | -33.178 | 0.83 | -27.54
68 | 520700100383000 | 水 |  | m3 | 399.61 | 2.3 | 919.1
69 | 520700100287000 | 模板嵌缝料 |  | kg |  | 6.94
70 | 520700100129000 | 隔离剂 |  | kg | 37.44 | 1.06 | 39.69
71 | 220100900027000 | 嵌缝料 |  | kg | 34.5 | 6 | 207
72 | 520300100027000 | 电焊条 |  | kg | 165.922 | 3.8 | 630.5
73 | 520100700003000 | 草袋 |  | 个 | 80.48 | 2 | 160.96
74 | 520100700005000 | 草袋 |  | m2 | 2.205 | 2 | 4.41
主要材料价格表
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
75 | 520100300013000 | 麻绳 |  | kg | 0.018 | 1.4 | 0.02
76 | 520100300007000 | 麻袋 |  | 只 | 0.088 | 3 | 0.26
77 | 520700100593000 | 安全网 |  | m2 | 36.07 | 9.77 | 352.41
78 | 520100100027000 | 豆包布（白布） | 0.9m宽 | m | 0.118 | 4 | 0.47
79 | 520100100047000 | 棉纱头 |  | kg | 2.749 | 9.78 | 26.89
80 | 520502300149000 | 石料切割锯片 |  | 片 | 2.193 | 9 | 19.74
81 | 520700100663000 | 砂纸 |  | 张 | 11.835 | 0.2 | 2.37
82 | 131300100827000 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 31.706 | 1.6 | 50.73
83 | 131300100887000 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 712.068 | 2.8 | 1993.79
84 | 131300100137000 | 底座 |  | 个 | 4.541 | 2.9 | 13.17
85 | 520502300133000 | 砂轮切割片 | φ150 | 片 | 0.613 | 2.9 | 1.78
86 | 131300100996000 | 扣件 |  | 个.月 | 328.647 | 0.36 | 118.31
87 | 520500300205000 | 圆钉 |  | kg |  | 4.5
88 | 520500300183000 | 铁钉 |  | kg | 6.897 | 4.28 | 29.52
89 | 520700100671000 | 铁砂布 | 0#～2# | 张 | 24.718 | 0.7 | 17.3
90 | 131300100317000 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.07 | 4 | 4.28
91 | 131300100321000 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 89.654 | 3.6 | 322.76
92 | 210100300015000 | 外墙水泥漆面漆 |  | kg | 38.43 | 38 | 1460.35
93 | 210100300011000 | 外墙水泥漆底漆 |  | kg | 22.709 | 7.5 | 170.32
94 | 160100700061000 | 胶合板（18厚、一级、酚醛） |  | m2 | 93.831 | 39 | 3659.39
95 | 180102500049002 | 陶瓷面砖 | 200×60 | m2 | 214.475 | 28 | 6005.31
96 | 612300100261000 | 其他机械费 |  | 元 | 858.578 | 1 | 858.58
97 | 612300100269000 | 千斤顶 |  | 台班 | 1.458 | 8.11 | 11.82
98 | 612500100089000 | 恒温箱 |  | 台班 | 2.984 | 62.75 | 187.27
99 | 612300100301000 | 手提电钻 |  | 台班 | 1.458 | 20.11 | 29.32
100 | 611100100093000 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 2.881 | 25.75 | 74.2
101 | 611900100033000 | 电动空气压缩机 | 10m3/min | 台班 | 0.268 | 440.71 | 118.22
102 | 611700100021000 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 0.72 | 85.39 | 61.5
103 | 611700100007000 | 交流弧焊机 | 容量42kV.A | 台班 | 11.225 | 108.65 | 1219.55
104 | 611700100003000 | 交流弧焊机 | 容量30kV.A | 台班 | 2.266 | 70.45 | 159.66
105 | 612300100065000 | 电焊条烘干箱 | 600×500×750mm | 台班 | 2.984 | 23.77 | 70.94
106 | 611100100059000 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 2.881 | 18.51 | 53.34
107 | 611300100281000 | 型钢矫正机 |  | 台班 | 0.369 | 209.58 | 77.31
108 | 611300100133000 | 型钢剪断机 | 500 | 台班 | 0.301 | 218.82 | 65.95
109 | 612300100325000 | 台式砂轮机 | Φ250 | 台班 | 1.458 | 5.54 | 8.08
110 | 611300100275000 | 石料切割机 |  | 台班 | 2.368 | 18.48 | 43.77
111 | 612300100295000 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 1.458 | 5.93 | 8.65
112 | 611300100129000 | 剪板机 | 40×3100 | 台班 | 0.135 | 671.13 | 90.29
113 | 611300100249000 | 钢板校平机 | 厚度×宽度30×2600 | 台班 | 0.135 | 941.73 | 126.7
主要材料价格表
工程名称：武夷学院南门围墙工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
114 | 611300100111000 | 摇臂钻床 | Φ50 | 台班 | 0.469 | 153.65 | 72.13
115 | 611300100167000 | 刨边机 | 12000mm | 台班 | 0.176 | 675.28 | 118.56
116 | 611300100033000 | 木工圆锯机 | φ500 | 台班 | 1.123 | 22.3 | 25.05
117 | 611100100001000 | 混凝土震捣器 | 插入式 | 台班 | 0.381 | 8.8 | 3.36
118 | 611100100137000 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 350L | 台班 | 1.598 | 131.26 | 209.81
119 | 611100100027000 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 2.056 | 15.62 | 32.11
120 | 611100100025000 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 电动400L | 台班 | 16.558 | 134.45 | 2226.25
121 | 610900100091000 | 手动葫芦 |  | 台班 | 1.458 | 61.23 | 89.27
122 | 610700100093000 | 轨道平车 | 10t | 台班 | 0.936 | 48.93 | 45.82
123 | 610700100085000 | 洒水车 | 4000L | 台班 | 0.018 | 421.63 | 7.59
124 | 610700100029000 | 自卸汽车 | 8t | 台班 | 0.331 | 640.06 | 211.99
125 | 610700100109000 | 载重汽车 | 8t | 台班 | 0.201 | 515.94 | 103.51
126 | 610700100107000 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 0.815 | 455.08 | 370.83
127 | 610700100103000 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 2.688 | 398 | 1069.98
128 | 610500100051000 | 汽车式起重机 | 12t | 台班 |  | 570.86
129 | 610500100045000 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.133 | 400 | 53.17
130 | 610500100087000 | 门式起重机 | 20t | 台班 | 0.57 | 532.48 | 303.54
131 | 610500100085000 | 门式起重机 | 10t | 台班 | 1.509 | 331.6 | 500.37
132 | 610500100011000 | 履带式起重机 | 15t | 台班 | 0.037 | 674.85 | 25.3
133 | 610100100171000 | 内燃光轮压路机 | 15t | 台班 | 0.393 | 500.24 | 196.65
134 | 610100100167000 | 内燃光轮压路机 | 8t | 台班 | 0.124 | 300.07 | 37.09
135 | 610100100177000 | 平地机 | 90kW | 台班 | 0.143 | 496.79 | 70.82