## 封面(1.1)
工程审核书
建设单位： | 武夷学院
工程名称： | 行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 285113 | 元
送审造价： | 298911 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2012年7月10日

## 单位工程审核汇总表(1.1)
单位工程审核汇总表
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 235765 | 234417 | -1348
1.1 | 装饰工程 | 235765 | 234417 | -1348
2 | 措施项目费 | 18201 | 10317 | -7884
2.1 | 安全施工 | 542 | 539 | -3
2.2 | 文明施工 | 802 | 797 | -5
2.3 | 临时设施 | 424 | 422 | -2
2.4 | 环境保护 | 5099.69 | 1667 | -3432.69
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
4 | 规费 | 13690 | 12359 | -1331
A | 工程排污费
B | 劳保费用 | 12343 | 11894 | -449
C | 农民工工伤保险费
D | 危险作业意外伤害保险费 | 483 | 465 | -18
E | 价格调节基金 | 864 |  | -864
5 | 人工费价差 | 21211 | 18440 | -2771
6 | 税金 | 10044 | 9580 | -464
7 | 总造价 | 298911 | 285113 | -13798
| 人工费合计 | 37518 | 32545 | -4973
| 材料费合计 | 202065 | 200488 | -1577
| 机械费合计 | 2626 | 876 | -1750
| 管理费合计 | 4384 | 3645 | -739
风险费合计
| 利润合计 | 4945 | 4765 | -180

## 规费、人工费价差、税金审核书(1.1)
规费、人工费价差、税金审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 规费 | 项 | 13690 | 12359 | -1331
1.1 | 工程排污费 | 项
1.2 | 劳保费用 | 项 | 12343 | 11894 | -449
1.3 | 农民工工伤保险费 | 项
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 项 | 483 | 465 | -18
1.5 | 价格调节基金 | 项 | 864 |  | -864
2 | 人工费价差 | 项 | 21211 | 18440 | -2771
2.1 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 项 | 5722.6 | 3324 | -2398.6
2.2 | 建筑装饰工程用工 | 项 | 15488.88 | 15115.98 | -372.9
2.3 | 其他工程用工 | 项
3 | 税金 | 项 | 10044 | 9580 | -464
| 合 计 |  | 44945 | 40379 | -4566

## 分部分项审核书(含定额)(1.1)
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程
1 | 020201002003 | 行政楼外墙面（含连廊走道外立柱）整修粉刷 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 2700 | 25 | 67500 | 2700 | 25 | 67500
1.1 | 01 | 行政楼外墙面（含连廊走道外立柱）整修粉刷 | m2 | 2700 | 25 | 67500 | 2700 | 25 | 67500
2 | 020201002008 | 行政楼室内（含走道连廊）墙面天棚粉刷基层修补 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 150 | 14.46 | 2169 | 150 | 14.46 | 2169
2.1 | 20106383 | 旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除 | m2 | 150 | 1.16 | 174 | 150 | 1.16 | 174
2.2 | 20102022 | 14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面) | m2 | 150 | 13.3 | 1995 | 150 | 13.3 | 1995
3 | 020201002007 | 行政楼室内（含走道连廊）墙 面天棚粉刷面层维修 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙 面铲除(按总面积的10％) | m2 | 1800 | 11.6 | 20880 | 1800 | 11.6 | 20880
|  | 本页小计： |  |  |  | 90549 |  |  | 90549
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)清除墙面油皮(抹灰面)(按 总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙 面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面( 二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面)
3.1 | 20105415T | 内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) | m2 | 1800 | 5.12 | 9216 | 1800 | 5.12 | 9216
3.2 | 20105407 | 水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 1800 | 6.48 | 11664 | 1800 | 6.48 | 11664
4 | 020501001002 | 行政楼门油漆 | m2 | 40 | 29.62 | 1184.8 | 40 | 21.64 | 865.6 |  | 319.2
4.1 | 20105001 | 木门油漆(底油一遍、刮腻子 调和漆两遍、磁漆一遍) | m2 | 40 | 24.62 | 984.8 |  | 24.62 |  |  | 984.8
4.2 | 20105013 | 木门油漆(刷底油、油色 清漆两遍) | m2 |  |  |  | 40 | 16.64 | 665.6 | 665.6
4.3 | 01 | 木门整修、更换配件（不含锁） | m2 | 40 | 5 | 200 | 40 | 5 | 200
5 | 020504002002 | 卫生间隔板、隔板门维修、油漆 | m2 | 20 | 34.08 | 681.6 | 20 | 29.75 | 595 |  | 86.6
5.1 | 20105134 | 其他木材面油漆(底油一遍、刮腻子 调和漆两遍 磁漆一遍) | m2 | 20 | 15.4 | 308 |  | 15.4 |  |  | 308
5.2 | 20105148 | 其他木材面刷底油、油色、清漆两遍 | m2 |  |  |  | 20 | 11.07 | 221.4 | 221.4
5.3 | 20102354T | 卫生间隔板整修 | m2 | 20 | 18.68 | 373.6 | 20 | 18.68 | 373.6
6 | 020201002009 | 行政楼卫生间洁具、给排遣水 配件维修更换 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙 面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
|  | 本页小计： |  |  |  | 9866.4 |  |  | 9460.6 |  | 405.8
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙 面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面( 二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面)
6.1 | 01 | 行政楼卫生间洁具、给排遣水配件维修更换 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
7 | 020201002010 | 宋明理学中心室内墙面、天棚粉刷基层修补 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 450 | 14.46 | 6507 | 450 | 14.46 | 6507
7.1 | 20106383 | 旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除 | m2 | 450 | 1.16 | 522 | 450 | 1.16 | 522
7.2 | 20102022 | 14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面) | m2 | 450 | 13.3 | 5985 | 450 | 13.3 | 5985
8 | 020201002011 | 宋明理学中心室内（含外廊、 走道）墙面、天棚粉刷面层维 修 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙 面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按 总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙 面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面( 二道) | m2 | 4500 | 11.6 | 52200 | 4500 | 11.6 | 52200
|  | 本页小计： |  |  |  | 58707 |  |  | 58707
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)水泥漆 内墙面(一底二面)
8.1 | 20105415T | 内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) | m2 | 4500 | 5.12 | 23040 | 4500 | 5.12 | 23040
8.2 | 20105407 | 水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 4500 | 6.48 | 29160 | 4500 | 6.48 | 29160
9 | 020201002012 | 宋明理学中心外墙面整修粉刷 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 1440 | 25 | 36000 | 1440 | 25 | 36000
9.1 | 01 | 宋明理学中心外墙面整修粉刷 | m2 | 1440 | 25 | 36000 | 1440 | 25 | 36000
10 | 020201002013 | 宋明理学中心屋顶修漏 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 30 | 350 | 10500 | 30 | 350 | 10500
10.1 | 01 | 宋明理学中心屋顶修漏 | m2 | 30 | 350 | 10500 | 30 | 350 | 10500
11 | 020501001003 | 宋明理学中心楼门油漆 | m2 | 63 | 29.62 | 1866.06 | 63 | 21.64 | 1363.32 |  | 502.74
11.1 | 20105001 | 木门油漆(底油一遍、刮腻子 调和漆两遍、磁漆一遍) | m2 | 63 | 24.62 | 1551.06 |  | 24.62 |  |  | 1551.06
11.2 | 20105013 | 木门油漆(刷底油、油色 清漆 | m2 |  |  |  | 63 | 16.64 | 1048.32 | 1048.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 48366.06 |  |  | 47863.32 |  | 502.74
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
两遍)
11.3 | 01 | 木门整修、更换配件（不含锁） | m2 | 63 | 5 | 315 | 63 | 5 | 315
12 | 020503001003 | 铁铁栏杆扶手油漆 | m | 80 | 11.46 | 916.8 | 80 | 5.96 | 476.8 |  | 440
12.1 | 20105186 | 金属面醇酸磁漆两遍 | t | 1.424 | 510.19 | 726.51 |  | 510.19 |  |  | 726.51
12.2 | 20105184 | 金属面调和漆两遍 | t |  |  |  | 1.424 | 200.71 | 285.81 | 285.81
12.3 | 20105194 | 金属面红丹防锈漆一遍 | t | 1.424 | 133.9 | 190.67 | 1.424 | 133.9 | 190.67
13 | 020201002014 | 宋明理学中心楼板（包括平屋面）渗漏维修 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m | 120 | 78 | 9360 | 120 | 78 | 9360
13.1 | 01 | 宋明理学中心楼板（包括平屋面）渗漏维修 | m | 120 | 78 | 9360 | 120 | 78 | 9360
14 | 020201002015 | 兴贤食堂排污总管改造 (1)旧水泥砂浆混凝土、砖墙面铲除(按总面积的10％) (2)清除墙面油皮(抹灰面)(按总面积的90％) (3)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面)(按总面积的10％) (4)内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) (5)水泥漆 内墙面(一底二面) | m | 150 | 120 | 18000 | 150 | 120 | 18000
|  | 本页小计： |  |  |  | 28276.8 |  |  | 27836.8 |  | 440
分部分项工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
14.1 | 01 | 兴贤食堂排污总管改造 | m | 150 | 120 | 18000 | 150 | 120 | 18000
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 235765.26 |  |  | 234416.72 |  | 1348.54

## 措施分项审核书2(1.1)
措施项目工程量清单审核书
装饰工程
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程
1 | 0205001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 10673.13 | 10673 | 1 | 6235.55 | 6236 | -4438
2 | 20108062 | 人工搬运水泥、石灰、油漆、涂料上4～6层楼 | t | 49.279 | 60.08 | 2961 | 49.279 | 60.08 | 2961
3 | 20108050 | 人工搬运砂土上4～6层楼 | m3 | 25.977 | 43.11 | 1120 | 25.977 | 43.11 | 1120
4 | 20108167 | 人工搬运垃圾向下6～4层 | m3 | 152.96 | 43.1 | 6593 | 50 | 43.1 | 2155 | -4438
5 | 0101001 | 环境保护 | 项 | 1 | 5099.69 | 5100 | 1 | 1667 | 1667 | -3433
6 | 20108169 | 人工装卸汽车运垃圾运距3km以内 | m3 | 152.96 | 33.34 | 5100 | 50 | 33.34 | 1667 | -3433
|  | 本页小计： |  |  |  | 15773 |  |  | 7903 | -7870
|  | 合 计： |  |  |  | 15773 |  |  | 7903 | -7870

## 主要材料价格表(含合计)(1.1)
主要材料价格表
装饰工程
武夷山2013年3-4月份(含1季度台班)材料价格
工程名称：行政楼、宋明理学中心及兴贤食堂修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 010100100009000 | 土石方、拆除、搬运工日 |  | 工日 | 166.203 | 36 | 5983.3
2 | 010100300043000 | 综合工日 | 装饰工 | 工日 | 458.055 | 58 | 26567.2
3 | 110100100001000 | 水泥 | 32.5 | kg | 3999.6 | 0.38 | 1499.85
4 | 160100300029000 | 松木锯材 |  | m3 | 0.001 | 1310 | 0.79
5 | 160100300017000 | 杉枋材 |  | m3 | 0.12 | 1520 | 182.4
6 | 210500300023000 | 腻子粉 |  | kg | 17640 | 1.15 | 20286
7 | 170500100039000 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 10.098 | 110 | 1110.78
8 | 124100100115000 | 水泥砂浆1:3(32.5) |  | m3 | 9.9 | 264.39 | 2617.46
9 |  | 其它材料费 |  | 元 | 146936.258 | 1 | 146936.26
10 | 240300700055000 | 酒精 |  | kg | 0.113 | 5.51 | 0.62
11 | 240300700015000 | 催干剂 |  | kg | 1.061 | 6.63 | 7.03
12 | 240100500059000 | 熟桐油 |  | kg | 4.869 | 13.02 | 63.39
13 | 240100500053000 | 清油 |  | kg | 2.876 | 9 | 25.89
14 | 240100500011000 | 防腐油 |  | kg | 0.18 | 9.8 | 1.76
15 | 240100300013000 | 油漆溶剂油 | 200# | kg | 20.504 | 6.12 | 125.49
16 | 210700100011000 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg |  | 6.32
17 | 210301100009000 | 无光调和漆 |  | kg |  | 10.59
18 | 210300900009000 | 防锈漆(红丹) |  | kg | 6.75 | 13 | 87.75
19 | 210301100001000 | 调和漆 |  | kg | 9.171 | 12 | 110.05
20 | 210301900129000 | 漆片 | 各种规格 | kg |  | 20.09
21 | 210300100003000 | 醇酸磁漆 |  | kg |  | 11
22 | 210300500007000 | 酚醛清漆 | 各色 | kg | 26.688 | 10.34 | 275.95
23 | 520700100317000 | 其他材料费 |  | 元 | 2423.839 | 1 | 2423.84
24 | 520700100383000 | 水 |  | m3 | 7.17 | 2.3 | 16.49
25 | 520100100027000 | 豆包布（白布） | 0.9m宽 | m | 0.396 | 4 | 1.59
26 | 520500101009000 | 自攻螺丝 | M4×15 | 百个 | 0.96 | 2.5 | 2.4
27 | 520700100663000 | 砂纸 |  | 张 | 47.46 | 0.2 | 9.49
28 | 520500100895000 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 11.58 | 0.27 | 3.13
29 | 520500300179000 | 水泥钉 | 10# | 个 | 6 | 0.1 | 0.6
30 | 520500300183000 | 铁钉 |  | kg | 0.24 | 4.28 | 1.03
31 | 520700100671000 | 铁砂布 | 0#～2# | 张 | 15.664 | 0.7 | 10.96
32 | 210301100007000 | 色调和漆 |  | kg | 1.048 | 10 | 10.48
33 | 210100100029000 | 内墙水泥漆面漆 |  | kg | 1386 | 16 | 22176
34 | 210100100017000 | 内墙水泥漆底漆 |  | kg | 819 | 6.18 | 5061.42
35 | 190300100039000 | 胶合板 | 五夹板 | m2 | 6.3 | 11.5 | 72.45
36 | 191100300017000 | 石膏粉 |  | kg | 5.699 | 0.6 | 3.42
37 | 612300100261000 | 其他机械费 |  | 元 | 1.8 | 1 | 1.8
38 | 611100100027000 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 1.38 | 15.62 | 21.56
39 | 610700100103001 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 2.4 | 354.16 | 849.98